## Финансирование
Приложение к приказу ___________________ от «__» ______ 2020 года № ___
Комплексный план (сетевой график) по реализации в 2021 году государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Развитие гражданского общества»
постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05 октября 2018 года № 355-п (в ред. от 23 октября 2020 года № 461-п)
Распределение финансовых ресурсов и ход реализации мероприятий государственной программы
на 1 февраля 2021 года
Таблица 1
№ основного мероприятия | Основное мероприятие государственной программы (связь мероприятия с показателями государственной программы) в том числе: | Принадлежность мероприятия к Общенациональному плану / наименование национальной цели развития РФ в соответствии с Указом Президента РФ от 21.07.2020 № 474 | Ответственный исполнитель/соисполнитель | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию государственной программы в 2021 году всего, тыс. рублей |  |  | в том числе: | [23 empty] | Оценка (включается в состав отчета на 01.11.2021, на 28.12.2021) |  |  |  | Контрольные события (КС) |  | Оценка исполнения за 2017 год | Причины отклонения фактически исполненных расходных обязательств над запланированными (за отчетный период) (в разрезе источников финансирования) | Меры, направленные на устранение причин отклонения фактического исполнения расходных обязательств в отчетном периоде над запланированным, сроки на которые перенесено исполнение расходных обязательств (в разрезе источников финансирования ) | Количество заключеных соглашений на 2021 год с ФОГВ |  | Количество заключеных соглашений на 2021 год с МО |  | Причины отклонения сроков заключения соглашений с ФОГВ, МО. Меры, направленные на устранение указанных причин, сроки на которые перенесено заключение соглашений
[8 empty] | 1 квартал |  |  | факт |  |  | 2 квартал |  |  | факт |  |  | 3 квартал |  |  | факт |  |  | 4 квартал |  |  | факт | [6 empty] | № КС, Планируемый объем работ (планируемый срок начала и окончания реализации)7 | № КС, Фактический объем выполненных работ (включая этапы реализации) нарастающим итогом 7
[11 empty] | январь | февраль | март |  |  |  | апрель | май | июнь |  |  |  | июль | август | сентябрь |  |  |  | октябрь | ноябрь | декабрь | Исполнение в 2021 году, тыс. рублей | % | Причины предполагаемого неисполнения мероприятий (низкого уровня исполнения (ниже 100%) в 2021 году | Предложения по перераспределению высвобождающихся в 2021 году финансовых ресурсов
| №, Вид расходов |  |  |  | План | Фактическое исполнение | % | план | факт | % |  |  |  | план | факт | % |  |  |  | план | факт | % |  |  |  | план | факт | % | [9 empty] | тыс.рублей |  |  | план (срок заключения) | факт | план (срок заключения) | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |  | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45
Всего по государственной программе: |  | 5: всего:; План 6: 1563136.7; Фактическое исполнение 7: 3130.24; % 8: 0.20025; план 9: 16031; факт 10: 3130.24; % 11: 19.5262; % 12: 3130.24; % 13: 0; % 14: 0; план 15: 129733.5; план 21: 78442.4; план 27: 173175.3; % 37: 1. Предоставление грантов Губернатора автономного округа на развитие гражданского общества (январь - декабрь); 2. Организация мониторингов (исследований) общественного мнения по ключевым вопросам социально-экономического развития автономного округа (апрель - декабрь); 3. Организация регионального конкурса инициативных проектов (январь-февраль); 4. Реализация мероприятий, направленных на поддержку субъектов креативных индустрий в сфере территориального маркетинга и брендинга 5. Реализация мероприятий, направленных на развитие СОНКО, добровольчества (волонтерства), в виде консультационной, информационной, образовательной и иной поддержки; 6. Организация и проведение мероприятий в сфере масоовых коммуникаций (январь-декабрь); 7. Реализация мероприятий, направленных на поддержку СМИ (январь-июнь); 8. Реализация мероприятий, направленных на внутреннее и внешнее позиционирование автономного округа (октябрь-декабрь).; % 38: 1. Подготовка соглашения о предоставлении субсидии Фонду "Центр гражданских и социальных инициатив Югры". 3. 22 января объявлен старт регионального конкурса инициативных проектов в 2021 году. 5. Проведение просветительских мероприятий по участию во 2 конкурсе 2021 года фонда президентских грантов |  |  |  | - | - | - | - | -
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 1563136.7 | 3130.24 | 0.20025 | 16031 | 3130.24 | 19.5262 | 3130.24 | 0 | 0 | 129733.5 | [5 empty] | 78442.4 | [5 empty] | 173175.3
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
|  |  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
в том числе:
Подпрограмма I "Создание условий для развития гражданских инициатив"
1.1. | Государственная поддержка проектов, направленных на развитие гражданского общества (1) | 3: -; 4: Департамент общественных и внешних связей Югры; 5: всего:; План 6: 120000; Фактическое исполнение 7: 0; % 8: 0; план 9: 0; факт 10: 0; % 11: 0; % 12: 0; % 13: 0; % 14: 0; план 15: 60000; план 21: 0; план 27: 60000; % 37: х
|  |  |  | бюджет автономного округа | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 60000
| 1.2. Государственная поддержка НКО | 3: "Возможности для самореализации и развития талантов" (п. 1б Указа Президента РФ от 21.07.2020 № 474); 4: Департамент общественных и внешних связей Югры; 5: всего:; План 6: 100000; Фактическое исполнение 7: 0; % 8: 0; план 9: 0; факт 10: 0; % 11: 0; % 12: 0; % 13: 0; % 14: 0; план 15: 50000; план 21: 0; план 27: 50000; % 37: 1. Предоставление субсидии Фонду "Центр гражданских и социальных инициатив Югры" на предоставление грантов Губернатора СОНКО (январь- декабрь).; % 38: 1. Подготовка соглашения о предоставлении субсидии Фонду "Центр гражданских и социальных инициатив Югры".
|  |  |  | бюджет автономного округа | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 50000 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 50000
| 2.Иные программные мероприятия | 3: "Возможности для самореализации и развития талантов" (п. 1б Указа Президента РФ от 21.07.2020 № 474); 4: Департамент общественных и внешних связей Югры; 5: всего:; План 6: 20000; Фактическое исполнение 7: 0; % 8: 0; план 9: 0; факт 10: 0; % 11: 0; % 12: 0; % 13: 0; % 14: 0; план 15: 10000; план 21: 0; план 27: 10000; % 37: 1. Предоставление субсидии Фонду "Центр гражданских и социальных инициатив Югры" на предоставление грантов Губернатора физическиим лиц (январь- декабрь).; % 38: 1. Подготовка соглашения о предоставлении субсидии Фонду "Центр гражданских и социальных инициатив Югры".
|  |  |  | бюджет автономного округа | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10000 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 10000
1.2. | Развитие гражданских инициатив (пункты 1, 2 приложения 12) | 3: -; 4: Департамент общественных и внешних связей Югры; 5: всего:; План 6: 769377.5; Фактическое исполнение 7: 1550.41; % 8: 0.20151; план 9: 16031; факт 10: 1550.41; % 11: 9.6713; % 12: 1550.41; % 13: 0; % 14: 0; план 15: 50272; план 21: 67124; план 27: 77980; % 37: х
|  |  |  | бюджет автономного округа | 769377.5 | 1550.41 | 0.20151 | 16031 | 1550.41 | 9.6713 | 1550.41 | 0 | 0 | 50272 | [5 empty] | 67124 | [5 empty] | 77980
| 1.2. Государственная поддержка НКО | 3: "Возможности для самореализации и развития талантов" (п. 1б Указа Президента РФ от 21.07.2020 № 474); 4: Департамент общественных и внешних связей Югры; 5: всего:; План 6: 89657; Фактическое исполнение 7: 0; % 8: 0; план 9: 16031; факт 10: 0; % 11: 0; % 12: 0; % 13: 0; % 14: 0; план 15: 25272; план 21: 22124; план 27: 26230; % 37: 1. Предоставление субсидии Фонду "Центр гражданских и социальных инициатив Югры" для реализапции мероприятий, направленных на развитие СОНКО, добровольчества (волонтерства), в виде консультационной, информационной, образовательной и иной поддержки, а также поддержку издательских проектов (январь- декабрь).; % 38: 1. Подготовка соглашения о предоставлении субсидии Фонду "Центр гражданских и социальных инициатив Югры".
|  |  |  | бюджет автономного округа | 89657 | 0 | 0 | 16031 | 0 | 0 | 0 |  |  | 25272 | [5 empty] | 22124 | [5 empty] | 26230
| 2. Иные программные мероприятия | 3: "Комфортная и безопасная среда для жизни" (п. 1б Указа Президента РФ от 21.07.2020 № 474); 4: Департамент общественных и внешних связей Югры; 5: всего:; План 6: 121750; Фактическое исполнение 7: 0; % 8: 0; план 9: 0; факт 10: 0; % 11: 0; % 12: 0; % 13: 0; % 14: 0; план 15: 25000; план 21: 45000; план 27: 51750; % 37: 1. Предоставление субсидий муниципальным образованиям на реализацию инициативных проектов (январь- декабрь). 2. Предоставление грантов в форме субсидии организациям, осуществляющим деятельность в сфере территориального маркетинга и брендинга автономного округа, на поддержку социально значимых проектов (февраль - декабрь). 3. Реализация предоставлении премии Губернатора автономного округа «За вклад в развитие территориального маркетинга и брендинга Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (декабрь). 4. Организация и участие в мероприятиях, направленных на внешнее и внутреннее позиционирование автономного округа (февраль - декабрь).; % 38: 1. 22 января объявлен старт регионального конкурса инициативных проектов в 2021 году.
|  |  |  | бюджет автономного округа | 121750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 25000 | [5 empty] | 45000 | [5 empty] | 51750
| 3. Текущие расходы | - | Департамент общественных и внешних связей Югры | всего: | 557970.5 | 1550.41 | 0.27787 | х | х | х | 1550.41 | 0 | 0 | х | х | х |  |  |  | х | х | х |  |  |  | х | х | х | [7 empty] | 1. Организация деятельности подведомственных учреждений, обеспечивающих функционирование и развитие институтов гражданского общества (февраль - декабрь). | Обеспечено функционирование подведомственных учреждений Департамента
|  |  |  | бюджет автономного округа | 557970.5 | 1550.41 | 0.27787 | х | х | х | 1550.41 |  |  | х | х | х |  |  |  | х | х | х |  |  |  | х | х | х
1.3 | Государственная поддержка организаций инфраструктуры, обеспечивающих благоприятные условия для осуществления деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций (2) 1.2. Государственная поддержка НКО | 3: -; 4: Департамент экономического развития Югры; 5: всего:; План 6: 5000; Фактическое исполнение 7: 0; % 8: 0; план 9: 0; факт 10: 0; % 11: 0; % 12: 0; % 13: 0; % 14: 0; план 15: 1600; план 21: 1600; план 27: 1800; % 37: 1. Предоставление микрозаймов социально ориентированным некоммерческим организациям путем предоставления субсидии из бюджета автономного округа Фонду «Югорская региональная микрокредитная компания» на пополнение оборотных средств, приобретение оборудования, аренду помещений (февраль - декабрь).
|  |  |  | бюджет автономного округа | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1600 | [5 empty] | 1600 | [5 empty] | 1800
Итого по подпрограмме I |  | 5: всего:; План 6: 894377.5; Фактическое исполнение 7: 1550.41; % 8: 0.17335; план 9: 16031; факт 10: 1550.41; % 11: 9.6713; % 12: 1550.41; % 13: 0; % 14: 0; план 15: 111872; план 21: 68724; план 27: 139780; % 37: х
|  |  |  | бюджет автономного округа | 894377.5 | 1550.41 | 0.17335 | 16031 | 1550.41 | 9.6713 | 1550.41 | 0 | 0 | 111872 | [5 empty] | 68724 | [5 empty] | 139780
Подпрограмма II "Организация и содействие проведению мероприятий по реализации государственной политики развития внешних связей и экспоиндустрии"
2.1. | Развитие сотрудничества с органами власти и регионами иностранных государств, субъектами Российской Федерации, международными организациями, в т.ч. внесение членских взносов автономного округа в международные организации (3) | 3: -; 4: Департамент общественных и внешних связей Югры Департамент недропользования Югры Департамент промышленности Югры; 5: всего:; План 6: 45100; Фактическое исполнение 7: 0; % 8: 0; план 9: 0; факт 10: 0; % 11: 0; % 12: 0; % 13: 0; % 14: 0; план 15: 6487; план 21: 9052; план 27: 29561; % 37: х
|  |  |  | бюджет автономного округа | 45100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6487 | [5 empty] | 9052 | [5 empty] | 29561
| 2. Иные программные мероприятия | 3: -; 4: Департамент общественных и внешних связей Югры; 5: всего:; План 6: 40000; Фактическое исполнение 7: 0; % 8: 0; план 9: 0; факт 10: 0; % 11: 0; % 12: 0; % 13: 0; % 14: 0; план 15: 6487; план 21: 9052; план 27: 24461; % 37: 1. Организация выставочных и форумных мероприятий (апрель - июль). 2. Реализация проекта "Евразийское объединение женщин - регмональных лидеров" (начало реализации - февраль, окончание реализации - декабрь). 3. Участие автономного округа в выставочных и форумных мероприятиях (апрель - декабрь). 4. Реализация проекта "Север для Победы (май - декабрь). 5. Реализация проектов по линии ЮНЕСКО (май - июнь). 6. Реализация проектов по линии Северного Форума (март - октябрь). 7. Проведение мероприятий, направленных на позиционирование Югры (февраль - сентябрь); % 38: 1. Приказ Департамента от 29.01.2021 № 8 "О перечислении членского взноса Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в Некоммерческую корпорацию «Северный Форум». 2. Направлено письмо в Посольство КНР о рекомендациях по кандидатурам для участия в работе Евразийского объединения женщин – региональных лидеров и Международного дискуссионного клуба. 3. Направлены письма в МО об оказании содействия в проведении выставок белорусских товаропроизводителей.
|  |  |  | бюджет автономного округа | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6487 | [5 empty] | 9052 | [5 empty] | 24461
| 2. Иные программные мероприятия | 3: -; 4: Департамент недропользования Югры; 5: всего:; План 6: 1600; Фактическое исполнение 7: 0; % 8: 0; план 9: 0; факт 10: 0; % 11: 0; % 12: 0; % 13: 0; % 14: 0; план 15: 0; план 21: 0; план 27: 1600; % 37: Проведение Югорского лесного форума (август - сентябрь).
|  |  |  | бюджет автономного округа | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 1600
| 2. Иные программные мероприятия | 3: -; 4: Департамент промышленности Югры; 5: всего:; План 6: 3500; Фактическое исполнение 7: 0; % 8: 0; план 9: 0; факт 10: 0; % 11: 0; % 12: 0; % 13: 0; % 14: 0; план 15: 0; план 21: 0; план 27: 3500; % 37: Презентация агропромышленного комплекса автономного округа в X Межрегиональной агропромышленной выставке УрФО (август - сентябрь)
|  |  |  | бюджет автономного округа | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 3500
2.2. | Информационное, презентационное протокольное и лингвистическое сопровождение мероприятий в сфере внешних связей, обеспечение перевода на иностранные языки и размещение информации на едином сайте государственных органов автономного округа (3) 2. Иные программные мероприятия | 3: -; 4: Департамент общественных и внешних связей Югры; 5: всего:; План 6: 3167.9; Фактическое исполнение 7: 0; % 8: 0; план 9: 0; факт 10: 0; % 11: 0; % 12: 0; % 13: 0; % 14: 0; план 15: 0; план 21: 0; план 27: 3167.9; % 37: 1. Изготовление презентационной, полиграфической и сувенирной продукции (начало реализации -май, окончание реализации - декабрь) . 2. Обеспечение перевода на иностранные языки единого официального сайта государственных органов автономного округа (начало реализации - январь, окончание реализации - декабрь) 3. Протокольное и лингвистическое сопровождение международных мероприятий, приемов должностных лиц и визитов делегаций (начало реализации - январь, окончание реализации - декабрь); % 38: 1. Направлен на согласование государственный контракт на оказание услуг письменного перевода.
|  |  |  | бюджет автономного округа | 3167.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 3167.9
2.3. | Региональный проект «Экспорт услуг» (3) 2. Иные программные мероприятия | 3: -; 4: Департамент промышленности Югры; 5: всего:; План 6: 956.2; Фактическое исполнение 7: 0; % 8: 0; план 9: 0; факт 10: 0; % 11: 0; % 12: 0; % 13: 0; % 14: 0; план 15: 956.2; план 21: 0; план 27: 0; % 37: Участие в Международной туристической выставке "Интурмаркет", Москва (март - апрель)
|  |  |  | бюджет автономного округа | 956.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 956.2 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
Итого по подпрограмме II |  | 5: всего:; План 6: 49224.1; Фактическое исполнение 7: 0; % 8: 0; план 9: 0; факт 10: 0; % 11: 0; % 12: 0; % 13: 0; % 14: 0; план 15: 7443.2; план 21: 9052; план 27: 32728.9; % 37: х
|  |  |  | бюджет автономного округа | 49224.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7443.2 | [5 empty] | 9052 | [5 empty] | 32728.9
Подпрограмма III "Обеспечение доступа граждан к информации о социально значимых мероприятиях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры"
3.1. | Обеспечение открытости органов власти (пункт 2 приложения 12) 3. Текущие расходы | 3: -; 4: Департамент общественных и внешних связей Югры; 5: всего:; План 6: 171845.5; Фактическое исполнение 7: 0; % 8: 0; план 9: х; факт 10: х; % 11: х; % 12: 0; % 13: 0; % 14: 0; план 15: х; план 21: х; план 27: х; % 37: 1. Размещение информации о развитии Югры, в т.ч. через: Интернет (сайты интернет агентств, газеты, ТВ, радио) (март-декабрь ежемесячно); 2. Организация и проведение мероприятий в сфере деятельности СМИ (с марта ежемесячно); 3. Участие представителей СМИ в федеральных мероприятиях (по мере проведения мероприятий); 4.Мониторинг публикаций в социальных сетях и сообщений пользователей о социально-экономическом, общественно политическом развитии автономного округа в социальных сетях с предоставлением еженедельных и ежемесячных отчетов (еженедельно, ежемесячно); 5. Производство полиграфической продукции, направленной на предупреждение дорожно-транспортных происшествий (сентябрь) 6. Производство и выпуск периодических изданий (по мере выпуска) 7. Сопровождение бегущей строкой телевизионных программ в эфире телеканала "Югра" для глухих и слабослышащих граждан (ежемесячно); % 38: 4. Подготовлены: 1 ежемесячный отчет и 4 еженедельных отчетов по результатам мониторинга публикаций в социальных сетях и сообщений пользователей о социально-экономическом, общественно политическом развитии автономного округа в социальных сетях. 7. Осуществленно сопровождение строкой телевизионных программ в эфире телеканала "Югра" для глухих и слабослышащих граждан
|  |  |  | бюджет автономного округа | 171845.5 | 0 | 0 | х | х | х | 0 |  |  | х | [5 empty] | х | [5 empty] | х
3.2. | Поддержка социально значимых проектов средств массовой информации (пункт 2 приложения 12) | 3: -; 4: Департамент общественных и внешних связей Югры; 5: всего:; План 6: 102290.9; Фактическое исполнение 7: 0; % 8: 0; план 9: 0; факт 10: 0; % 11: 0; % 12: 0; % 13: 0; % 14: 0; план 15: 10418.3; план 21: 666.4; план 27: 666.4; % 37: х
|  |  |  | бюджет автономного округа | 102290.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10418.3 | [5 empty] | 666.4 | [5 empty] | 666.4
| 1.3. государственная поддержка юридических лиц | 3: -; 4: Департамент общественных и внешних связей Югры; 5: всего:; План 6: 11751.1; Фактическое исполнение 7: 0; % 8: 0; план 9: 0; факт 10: 0; % 11: 0; % 12: 0; план 15: 10418.3; план 21: 666.4; план 27: 666.4; % 37: 1. Предоставление субсидий на финансовое обеспечение затрат по производству и выпуску средств массовой информации, издаваемых (выпускаемых) на языках коренных малочисленных народов Севера (ежемесячно); 2. Предоставление грантов в форме субсидии организациям, осуществляющим производство и (или) выпуск средств массовой информации на территории автономного округа, на поддержку социально значимых проектов (ежемесячно).; % 38: Внесение изменений и дополнений в нормативно-правовые акты, регламентирующие предоставление субсидий субсидий на финансовое обеспечение затрат по производству и выпуску средств массовой информации, издаваемых (выпускаемых) на языках коренных малочисленных народов Севера, грантов в форме субсидии организациям, осуществляющим производство и (или) выпуск средств массовой информации на территории автономного округа, на поддержку социально значимых проектов.
|  |  |  | бюджет автономного округа | 11751.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10418.3 | [5 empty] | 666.4 | [5 empty] | 666.4
| 3. Текущие расходы | 3: -; 4: Департамент общественных и внешних связей Югры; 5: всего:; План 6: 90539.8; Фактическое исполнение 7: 0; % 8: 0; план 9: х; факт 10: 0; % 11: 0; % 12: 0; план 15: х; план 21: х; план 27: х; % 37: 1. Производство, выпуск, доставка и распространение регионального печатного средства массовой информации для отдельных категорий населения разовым (ежемесячно). 2. Производство и размещение материалов (региональные газеты) (ежемесячно);
|  |  |  | бюджет автономного округа | 90539.8 | 0 | 0 | х | 0 | 0 | 0 |  |  | х | [5 empty] | х | [5 empty] | х
3.3. | Организация телерадиовещания (пункт 2 приложения 12) 3. Текущие расходы | 3: -; 4: Департамент общественных и внешних связей Югры; 5: всего:; План 6: 212939.2; Фактическое исполнение 7: 0; % 8: 0; план 9: х; факт 10: 0; % 11: 0; % 12: 0; % 13: 0; % 14: 0; план 15: х; план 21: х; план 27: х; % 37: 1. Обеспечение доставки телевизионного сигнала/радиосигнала ОТРК "Югра" до потребителей (ежедневно, с 1 января по 31 декабря); % 38: 1. Распространение телеканала Югра ведется в кабельных сетях всеми кабельными операторами присутствующими на территории Югры на 21 позиции , а также распространяется по средством непосредественного спутниковыми вещаниями на спутники МТС на территори всего региона . 2. Распространение радиоканала ЮГРА рпаспространяется сетью эфирных радиовещательных передатчиков с покрытием 99% населения региона.
|  |  |  | бюджет автономного округа | 212939.2 | 0 | 0 | х | 0 | 0 | 0 |  |  | х | [5 empty] | х | [5 empty] | х
Итого по подпрограмме III |  | 5: всего:; План 6: 487075.6; Фактическое исполнение 7: 0; % 8: 0; план 9: 0; факт 10: 0; % 11: 0; % 12: 0; % 13: 0; % 14: 0; план 15: 10418.3; план 21: 666.4; план 27: 666.4; % 37: х
|  |  |  | бюджет автономного округа | 487075.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10418.3 | [5 empty] | 666.4 | [5 empty] | 666.4
Подпрограмма IV "Обеспечение реализации государственной программы"
4.1. | Выполнение функций, возложенных на Департамент общественных и внешних связей автономного округа (пункты 1, 2 приложения 12) 3. Текущие расходы | 3: -; 4: Департамент общественных и внешних связей Югры; 5: всего:; План 6: 112106.3; Фактическое исполнение 7: 761.39; % 8: 0.67917; план 9: х; факт 10: х; % 11: х; % 12: 761.39; % 13: 0; % 14: 0; план 15: х; план 21: х; план 27: х; % 37: Обеспечение деятельности Департамента общественных и внешних связей Югры (ежемесячно, по мере необходимости); % 38: Обеспечено функционирование аппарата управления Департамента общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
|  |  |  | бюджет автономного округа | 112106.3 | 761.39 | 0.67917 | х | х | х | 761.39 |  |  | х | [5 empty] | х | [5 empty] | х
4.2. | Обеспечение деятельности казенного учреждения автономного округа «Аппарат Общественной палаты Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (пункт 2 приложения 12) 3. Текущие расходы | 3: -; 4: Департамент общественных и внешних связей Югры; 5: всего:; План 6: 20353.2; Фактическое исполнение 7: 818.44; % 8: 4.0212; план 9: х; факт 10: х; % 11: х; % 12: 818.44; % 13: 0; % 14: 0; план 15: х; план 21: х; план 27: х; % 37: Финансовое обеспечение деятельности Общественной палаты автономного округа (ежемесячно, по мере необходимости); % 38: Обеспечение функционирование аппарата Общественной палаты автономного округа.
|  |  |  | бюджет автономного округа | 20353.2 | 818.44 | 4.0212 | х | х | х | 818.44 |  |  | х | [5 empty] | х | [5 empty] | х
Итого по подпрограмме IV |  | 5: всего:; План 6: 132459.5; Фактическое исполнение 7: 1579.83; % 8: 1.1927; план 9: х; факт 10: х; % 11: х; % 12: 1579.83; % 13: 0; % 14: 0; план 15: х; план 21: х; план 27: х; % 37: х
|  |  |  | бюджет автономного округа | 132459.5 | 1579.83 | 1.1927 | х | х | х | 1579.83 |  |  | х | [5 empty] | х | [5 empty] | х
Всего по государственной программе: |  | 5: всего:; План 6: 1563136.7; Фактическое исполнение 7: 3130.24; % 8: 0.20025; план 9: 16031; факт 10: 3130.24; % 11: 19.5262; % 12: 3130.24; % 13: 0; % 14: 0; план 15: 129733.5; план 21: 78442.4; план 27: 173175.3; % 37: х
|  |  |  | бюджет автономного округа | 1563136.7 | 3130.24 | 0.20025 | 16031 | 3130.24 | 19.5262 | 3130.24 |  |  | 129733.5 | [5 empty] | 78442.4 | [5 empty] | 173175.3
в том числе:
I. Проектная деятельность в рамках государственной программы:
Всего на реализацию национальных проектов: |  | 5: всего:; План 6: 956.2; Фактическое исполнение 7: 0; % 8: 0; план 9: 0; факт 10: 0; % 11: 0; % 12: 0; план 15: 956.2; план 21: 0; план 27: 0; % 37: х
|  |  |  | бюджет автономного округа | 956.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 956.2 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
в том числе:
"Международная кооперация и экспорт" (п. 2.3 Региональный проект «Экспорт услуг») |  | 5: всего:; План 6: 956.2; Фактическое исполнение 7: 0; % 8: 0; план 9: 0; факт 10: 0; % 11: 0; % 12: 0; план 15: 956.2; план 21: 0; план 27: 0; % 37: х
|  |  |  | бюджет автономного округа | 956.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 956.2 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
II. Всего по государственной программе в разрезе видов расходов:
1. Бюджет развития ответственного исполнителя, сисполнителей государственной программы, в том числе: |  | 5: всего:; План 6: 1563136.7; Фактическое исполнение 7: 3130.24; % 8: 0.20025; план 9: 16031; факт 10: 3130.24; % 11: 19.5262; % 12: 3130.24; % 13: 0; % 14: 0; план 15: 129733.5; план 21: 78442.4; план 27: 173175.3; % 37: х
|  |  |  | бюджет автономного округа | 1563136.7 | 3130.24 | 0.20025 | 16031 | 3130.24 | 19.5262 | 3130.24 | 0 | 0 | 129733.5 | [5 empty] | 78442.4 | [5 empty] | 173175.3
1.2 государственная поддержка некоммерческих организаций (далее - НКО) (п. 1.1, п. 1.2.), из них: |  | 5: всего:; План 6: 194657; Фактическое исполнение 7: 0; % 8: 0; план 9: 16031; факт 10: 0; % 11: 0; % 12: 0; % 13: 0; % 14: 0; план 15: 76872; план 21: 23724; план 27: 78030; % 37: х
|  |  |  | бюджет автономного округа | 194657 | 0 | 0 | 16031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76872 | [5 empty] | 23724 | [5 empty] | 78030
1.2.1 государственная поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО) (п. 1.1, п. 1.2.) |  | 5: всего:; План 6: 194657; Фактическое исполнение 7: 0; % 8: 0; план 9: 16031; факт 10: 0; % 11: 0; % 12: 0; % 13: 0; % 14: 0; план 15: 76872; план 21: 23724; план 27: 78030; % 37: х
|  |  |  | бюджет автономного округа | 194657 | 0 | 0 | 16031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76872 | [5 empty] | 23724 | [5 empty] | 78030
1.3 государственная поддержка юридических лиц (кроме НКО), индивидуальных предпринимателей (№№ основных мероприятий) |  | 5: всего:; План 6: 11751.1; Фактическое исполнение 7: 0; % 8: 0; план 9: 0; факт 10: 0; % 11: 0; % 12: 0; % 13: 0; % 14: 0; план 15: 10418.3; план 21: 666.4; план 27: 666.4; % 37: х
|  |  |  | бюджет автономного округа | 11751.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10418.3 | [5 empty] | 666.4 | [5 empty] | 666.4
2. Иные программные мероприятия (№№ основных мероприятий) |  | 5: всего:; План 6: 190974.1; Фактическое исполнение 7: 0; % 8: 0; план 9: 0; факт 10: 0; % 11: 0; % 12: 0; % 13: 0; % 14: 0; план 15: 42443.2; план 21: 54052; план 27: 94478.9; % 37: х
|  |  |  | бюджет автономного округа | 190974.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42443.2 | [5 empty] | 54052 | [5 empty] | 94478.9
3. Текущие расходы (№№ основных мероприятий) |  | 5: всего:; План 6: 1165754.5; Фактическое исполнение 7: 3130.24; % 8: 0.26852; план 9: х; факт 10: х; % 11: х; % 12: 3130.24; % 13: 0; % 14: 0; план 15: х; план 21: х; план 27: х; % 37: х
|  |  |  | бюджет автономного округа | 1165754.5 | 3130.24 | 0.26852 | х | х | х | 3130.24 | 0 | 0 | х | [5 empty] | х | [5 empty] | х
III. Всего по государственной программе в разрезе исполнителей, соисполнителей:
Ответственный исполнитель Департамент общественных и внешних связей Югры |  | 5: всего:; План 6: 1552080.5; Фактическое исполнение 7: 3130.24; % 8: 0.20168; план 9: 16031; факт 10: 3130.24; % 11: 19.5262; % 12: 3130.24; % 13: 0; % 14: 0; план 15: 127177.3; план 21: 76842.4; план 27: 166275.3; % 37: х
|  |  |  | бюджет автономного округа | 1552080.5 | 3130.24 | 0.20168 | 16031 | 3130.24 | 19.5262 | 3130.24 | 0 | 0 | 127177.3 | [5 empty] | 76842.4 | [5 empty] | 166275.3
Соисполнитель 1 Департамент недропользования Югры |  | 5: всего:; План 6: 1600; Фактическое исполнение 7: 0; % 8: 0; план 9: 0; факт 10: 0; % 11: 0; % 12: 0; план 15: 0; план 21: 0; план 27: 1600; % 37: х
|  |  |  | бюджет автономного округа | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 1600
Соисполнитель 2 Департамент промышленности Югры |  | 5: всего:; План 6: 4456.2; Фактическое исполнение 7: 0; % 8: 0; план 9: 0; факт 10: 0; % 11: 0; % 12: 0; план 15: 956.2; план 21: 0; план 27: 3500; % 37: х
|  |  |  | бюджет автономного округа | 4456.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 956.2 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 3500
Соисполнитель 3 Департамент экономического развития Югры |  | 5: всего:; План 6: 5000; Фактическое исполнение 7: 0; % 8: 0; план 9: 0; факт 10: 0; % 11: 0; % 12: 0; план 15: 1600; план 21: 1600; план 27: 1800; % 37: х
|  |  |  | бюджет автономного округа | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1600 | [5 empty] | 1600 | [5 empty] | 1800
Исполнитель: Шелест Николай Викторович, консультант отдела ФЭО, тел.: 8 (3467) 36-01-50 (доб. 2764)
Note on A7: Белоногова Ольга Петровна:

## Показатели
Таблица 2
Целевые показатели государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "Развитие гражданского общества"
на 1 февраля 2021 года
№ п/п1 | Наименование целевых показателей/ Единица измерения | Источник показателя2 | Периодичность показателя (ежемесячно, ежеквартально, ежегодно)3 | Базовый показатель на начало реализации программы | Значение показателя на 2021 год в соответствии с постановлением от 05 октября 2018 года № 355-п (в ред. от 23 октября 2020 года № 461-п) |  |  | в том числе: | [35 empty] | Оценка (направляется в составе отчета на 01.11.2021, на 28.12.2021) |  |  | Целевое значение показателя на момент окончания реализации государственной программы | Причины отклонения фактического исполнения за месяц/квартал/год от запланированного на месяц/квартал/год (в том числе по перевыполенению показателя)
[8 empty] | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь |  |  | факт за 2021 год | % | Причины предполагаемого неисполнения (низкого уровня исполнения) / перевыполнения показателей в 2021 году
[5 empty] | план | факт4 | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | %
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | Количество социально значимых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших государственную поддержку (ед.) |  | полугодовое (годовое значение определено нарастающим итогом с 2019 года. Фактически на 2021 год запланировано значение 120 (проверяется суммированием) | 157 | 517 | [17 empty] | 457 | [17 empty] | 517
2. | Количество действующих микрозаймов, предоставленных социально ориентированным некоммерческим организациям (ед.) |  | ежегодно (годовое значение определено количеством действующих соглашений, заключенных в текущем году. Фактически на 2021 год запланировано значение 3 (проверяется суммированием) | 0 | 11 | [35 empty] | 11
3. | Количество действующих соглашений о сотрудничестве автономного округа с внешними партнерами (ед.) |  | ежегодно (годовое значение определено нарастающим итогом с 2019 года. Фактически на 2021 год запланировано значение 1 (проверяется суммированием) | 39 | 41 | [35 empty] | 41
Примечание:
1 - указывается номер показателя согласно таблицы 1 постановления об утверждении государственной программы
2 - указывается источник-основание для включения показателя в государственную программу (наименование национального проекта (программы), указ Президента РФ, ГП РФ, ФЦП, поручение Губернатора автономного округа, Правительства автономного округа, соглашение с федеральными органами государственной власти и т.п.), принадлежность к общенациональному плану действий, обеспечивающего восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения в экономике (далее - принадлежность к ОПД)
3 - если достижение показателя планируется на определенный месяц планового периода (но не декабрь), периодичность показателя определяется как "ежегодно"
4 - указывается фактически достигнутое значение показателя на отчетную дату (нарастающим итогом, либо фактическое значение за последний отчетный месяц / квартал (в зависимости от периодичности показателя)
5 - если периодичность показателя определена как «квартальная», плановые и фактические значения по показателю проставляются на последний месяц соответствующего квартала (в 1 квартале – март, во втором квартале – июнь, в третьем квартале – сентябрь, четвертом квартале – декабрь)
Исполнитель: Шелест Николай Викторович, консультант отдела ФЭО, тел.: 8 (3467) 36-01-50 (доб. 2764)