## Финансирование
Приложение к приказу ___________________ от «__» ______ 2020 года № ___
Комплексный план (сетевой график) по реализации в 2021 году государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Развитие гражданского общества»
постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05 октября 2018 года № 355-п (в ред. от 19 февраля 2021 года № 44-п)
Распределение финансовых ресурсов и ход реализации мероприятий государственной программы
на 1 марта 2021 года
Таблица 1
№ основного мероприятия | Основное мероприятие государственной программы (связь мероприятия с показателями государственной программы) в том числе: | Принадлежность мероприятия к Общенациональному плану / наименование национальной цели развития РФ в соответствии с Указом Президента РФ от 21.07.2020 № 474 | Ответственный исполнитель/соисполнитель | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию государственной программы в 2021 году всего, тыс. рублей |  |  | в том числе: | [23 empty] | Оценка (включается в состав отчета на 01.11.2021, на 28.12.2021) |  |  |  | Контрольные события (КС) |  | Оценка исполнения за 2017 год | Причины отклонения фактически исполненных расходных обязательств над запланированными (за отчетный период) (в разрезе источников финансирования) | Меры, направленные на устранение причин отклонения фактического исполнения расходных обязательств в отчетном периоде над запланированным, сроки на которые перенесено исполнение расходных обязательств (в разрезе источников финансирования ) | Количество заключеных соглашений на 2021 год с ФОГВ |  | Количество заключеных соглашений на 2021 год с МО |  | Причины отклонения сроков заключения соглашений с ФОГВ, МО. Меры, направленные на устранение указанных причин, сроки на которые перенесено заключение соглашений
[8 empty] | 1 квартал |  |  | факт |  |  | 2 квартал |  |  | факт |  |  | 3 квартал |  |  | факт |  |  | 4 квартал |  |  | факт | [6 empty] | № КС, Планируемый объем работ (планируемый срок начала и окончания реализации)7 | № КС, Фактический объем выполненных работ (включая этапы реализации) нарастающим итогом 7
[11 empty] | январь | февраль | март |  |  |  | апрель | май | июнь |  |  |  | июль | август | сентябрь |  |  |  | октябрь | ноябрь | декабрь | Исполнение в 2021 году, тыс. рублей | % | Причины предполагаемого неисполнения мероприятий (низкого уровня исполнения (ниже 100%) в 2021 году | Предложения по перераспределению высвобождающихся в 2021 году финансовых ресурсов
| №, Вид расходов |  |  |  | План | Фактическое исполнение | % | план | факт | % |  |  |  | план | факт | % |  |  |  | план | факт | % |  |  |  | план | факт | % | [9 empty] | тыс.рублей |  |  | план (срок заключения) | факт | план (срок заключения) | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |  | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45
Всего по государственной программе: |  | 5: всего:; План 6: 1563136.7; Фактическое исполнение 7: 162525.86; % 8: 10.3974; план 9: 18694.21; факт 10: 162525.86; % 11: 869.3914; % 12: 3130.24; % 13: 71583.36; % 14: 87812.26; план 15: 125470.29; план 21: 79342.4; план 27: 173875.3; % 37: 1. Предоставление грантов Губернатора автономного округа на развитие гражданского общества (январь - декабрь); 2. Организация мониторингов (исследований) общественного мнения по ключевым вопросам социально-экономического развития автономного округа (апрель - декабрь); 3. Организация регионального конкурса инициативных проектов (январь-февраль); 4. Реализация мероприятий, направленных на поддержку субъектов креативных индустрий в сфере территориального маркетинга и брендинга 5. Реализация мероприятий, направленных на развитие СОНКО, добровольчества (волонтерства), в виде консультационной, информационной, образовательной и иной поддержки; 6. Организация и проведение мероприятий в сфере масоовых коммуникаций (январь-декабрь); 7. Реализация мероприятий, направленных на поддержку СМИ (январь-июнь); 8. Реализация мероприятий, направленных на внутреннее и внешнее позиционирование автономного округа (октябрь-декабрь).; % 38: 1. Предоставлена субсидия Фонду "Центр гражданских и социальных инициатив Югры" (соглашение от 08.02.2021 № 1-с). 2. Организованы работы по проведению социологических исследований. 3. Организовано проведение регионального конкурса инициативных проектов. 5. Организовано проведение просветительских мероприятий по участию СОНКО во 2 конкурсе 2021 года фонда президентских грантов |  |  |  | - | - | - | - | -
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 1563136.7 | 162525.86 | 10.3974 | 18694.21 | 162525.86 | 869.3914 | 3130.24 | 71583.36 | 87812.26 | 125470.29 | [5 empty] | 79342.4 | [5 empty] | 173875.3
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
|  |  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
в том числе:
Подпрограмма I "Создание условий для развития гражданских инициатив"
1.1. | Государственная поддержка проектов, направленных на развитие гражданского общества (1) | 3: -; 4: Департамент общественных и внешних связей Югры; 5: всего:; План 6: 120000; Фактическое исполнение 7: 0; % 8: 0; план 9: 0; факт 10: 0; % 11: 0; % 12: 0; % 13: 0; % 14: 0; план 15: 60000; план 21: 0; план 27: 60000; % 37: х
|  |  |  | бюджет автономного округа | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 60000
| 1.2. Государственная поддержка НКО | 3: "Возможности для самореализации и развития талантов" (п. 1б Указа Президента РФ от 21.07.2020 № 474); 4: Департамент общественных и внешних связей Югры; 5: всего:; План 6: 100000; Фактическое исполнение 7: 0; % 8: 0; план 9: 0; факт 10: 0; % 11: 0; % 12: 0; % 13: 0; % 14: 0; план 15: 50000; план 21: 0; план 27: 50000; % 37: 1. Предоставление субсидии Фонду "Центр гражданских и социальных инициатив Югры" на предоставление грантов Губернатора СОНКО (январь- декабрь).; % 38: 1. Предоставлена субсидия Фонду "Центр гражданских и социальных инициатив Югры" на предоставление грантов Губернатора СОНКО (соглашение от 08.02.2021 № 1-с).
|  |  |  | бюджет автономного округа | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 50000
| 2.Иные программные мероприятия | 3: "Возможности для самореализации и развития талантов" (п. 1б Указа Президента РФ от 21.07.2020 № 474); 4: Департамент общественных и внешних связей Югры; 5: всего:; План 6: 20000; Фактическое исполнение 7: 0; % 8: 0; план 9: 0; факт 10: 0; % 11: 0; % 12: 0; % 13: 0; % 14: 0; план 15: 10000; план 21: 0; план 27: 10000; % 37: 1. Предоставление субсидии Фонду "Центр гражданских и социальных инициатив Югры" на предоставление грантов Губернатора физическиим лиц (январь- декабрь).; % 38: 1. Предоставлена субсидия Фонду "Центр гражданских и социальных инициатив Югры" на предоставление грантов Губернатора физическиим лиц (соглашение от 08.02.2021 № 1-с).
|  |  |  | бюджет автономного округа | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 10000
1.2. | Развитие гражданских инициатив (пункты 1, 2 приложения 12) | 3: -; 4: Департамент общественных и внешних связей Югры; 5: всего:; План 6: 769377.5; Фактическое исполнение 7: 107295.32; % 8: 13.9457; план 9: 16760.8; факт 10: 107295.32; % 11: 640.1563; % 12: 1550.41; % 13: 45828.84; % 14: 59916.07; план 15: 49542.2; план 21: 67124; план 27: 77980; % 37: х
|  |  |  | бюджет автономного округа | 769377.5 | 107295.32 | 13.9457 | 16760.8 | 107295.32 | 640.1563 | 1550.41 | 45828.84 | 59916.07 | 49542.2 | [5 empty] | 67124 | [5 empty] | 77980
| 1.2. Государственная поддержка НКО | 3: "Возможности для самореализации и развития талантов" (п. 1б Указа Президента РФ от 21.07.2020 № 474); 4: Департамент общественных и внешних связей Югры; 5: всего:; План 6: 89657; Фактическое исполнение 7: 16760.77; % 8: 18.6943; план 9: 16760.8; факт 10: 16760.77; % 11: 99.9998; % 12: 0; % 13: 7797.86; % 14: 8962.91; план 15: 24542.2; план 21: 22124; план 27: 26230; % 37: 1. Предоставление субсидии Фонду "Центр гражданских и социальных инициатив Югры" для реализапции мероприятий, направленных на развитие СОНКО, добровольчества (волонтерства), в виде консультационной, информационной, образовательной и иной поддержки, а также поддержку издательских проектов (январь- декабрь).; % 38: 1. Предоставлена субсидия Фонду "Центр гражданских и социальных инициатив Югры" для реализапции мероприятий, направленных на развитие СОНКО, добровольчества (волонтерства), в виде консультационной, информационной, образовательной и иной поддержки, а также поддержку издательских проектов (соглашение от 08.02.2021 № 1-с).
|  |  |  | бюджет автономного округа | 89657 | 16760.77 | 18.6943 | 16760.8 | 16760.77 | 99.9998 | 0 | 7797.86 | 8962.91 | 24542.2 | [5 empty] | 22124 | [5 empty] | 26230
| 2. Иные программные мероприятия | 3: "Комфортная и безопасная среда для жизни" (п. 1б Указа Президента РФ от 21.07.2020 № 474); 4: Департамент общественных и внешних связей Югры; 5: всего:; План 6: 121750; Фактическое исполнение 7: 0; % 8: 0; план 9: 0; факт 10: 0; % 11: 0; % 12: 0; % 13: 0; % 14: 0; план 15: 25000; план 21: 45000; план 27: 51750; % 37: 1. Предоставление субсидий муниципальным образованиям на реализацию инициативных проектов (январь- декабрь). 2. Предоставление грантов в форме субсидии организациям, осуществляющим деятельность в сфере территориального маркетинга и брендинга автономного округа, на поддержку социально значимых проектов (февраль - декабрь). 3. Предоставление премии Губернатора автономного округа «За вклад в развитие территориального маркетинга и брендинга Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (декабрь). 4. Организация и участие в мероприятиях, направленных на внешнее и внутреннее позиционирование автономного округа (февраль - декабрь).; % 38: 1. Организовано проведение регионального конкурса инициативных проектов. Утвержден рейтинг инициативных проектов. 2. Объявлен конкурс на предоставление грантов в форме субсидии организациям, осуществляющим деятельность в сфере территориального маркетинга и брендинга автономного округа, на поддержку социально значимых проектов.
|  |  |  | бюджет автономного округа | 121750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | [5 empty] | 45000 | [5 empty] | 51750
| 3. Текущие расходы | - | Департамент общественных и внешних связей Югры | всего: | 557970.5 | 90534.55 | 16.2257 | х | х | х | 1550.41 | 38030.98 | 50953.16 | х | х | х |  |  |  | х | х | х |  |  |  | х | х | х | [7 empty] | 1. Организация деятельности подведомственных учреждений, обеспечивающих функционирование и развитие институтов гражданского общества (февраль - декабрь). | Обеспечено функционирование подведомственных учреждений Департамента
|  |  |  | бюджет автономного округа | 557970.5 | 90534.55 | 16.2257 | х | х | х | 1550.41 | 38030.98 | 50953.16 | х | х | х |  |  |  | х | х | х |  |  |  | х | х | х
1.3 | Государственная поддержка организаций инфраструктуры, обеспечивающих благоприятные условия для осуществления деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций (2) 1.2. Государственная поддержка НКО | 3: -; 4: Департамент экономического развития Югры; 5: всего:; План 6: 5000; Фактическое исполнение 7: 0; % 8: 0; план 9: 0; факт 10: 0; % 11: 0; % 12: 0; % 13: 0; % 14: 0; план 15: 0; план 21: 2500; план 27: 2500; % 37: 1. Предоставление микрозаймов социально ориентированным некоммерческим организациям путем предоставления субсидии из бюджета автономного округа Фонду «Югорская региональная микрокредитная компания» на пополнение оборотных средств, приобретение оборудования, аренду помещений (февраль - декабрь).
|  |  |  | бюджет автономного округа | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2500 | [5 empty] | 2500
Итого по подпрограмме I |  | 5: всего:; План 6: 894377.5; Фактическое исполнение 7: 107295.32; % 8: 11.9966; план 9: 16760.8; факт 10: 107295.32; % 11: 640.1563; % 12: 1550.41; % 13: 45828.84; % 14: 59916.07; план 15: 109542.2; план 21: 69624; план 27: 140480; % 37: х
|  |  |  | бюджет автономного округа | 894377.5 | 107295.32 | 11.9966 | 16760.8 | 107295.32 | 640.1563 | 1550.41 | 45828.84 | 59916.07 | 109542.2 | [5 empty] | 69624 | [5 empty] | 140480
Подпрограмма II "Организация и содействие проведению мероприятий по реализации государственной политики развития внешних связей и экспоиндустрии"
2.1. | Развитие сотрудничества с органами власти и регионами иностранных государств, субъектами Российской Федерации, международными организациями, в т.ч. внесение членских взносов автономного округа в международные организации (3) | 3: -; 4: Департамент общественных и внешних связей Югры Департамент недропользования Югры Департамент промышленности Югры; 5: всего:; План 6: 43166.59; Фактическое исполнение 7: 1933.41; % 8: 4.479; план 9: 0; факт 10: 1933.41; % 11: 0; % 12: 0; % 13: 1667.68; % 14: 265.73; план 15: 4553.59; план 21: 9052; план 27: 29561; % 37: х
|  |  |  | бюджет автономного округа | 45100 | 1933.41 | 4.2869 | 1933.41 | 1933.41 | 0 | 0 | 1667.68 | 265.73 | 4553.59 | [5 empty] | 9052 | [5 empty] | 29561
| 2. Иные программные мероприятия | 3: -; 4: Департамент общественных и внешних связей Югры; 5: всего:; План 6: 38066.59; Фактическое исполнение 7: 1933.41; % 8: 5.079; план 9: 0; факт 10: 1933.41; % 11: 0; % 12: 0; % 13: 1667.68; % 14: 265.73; план 15: 4553.59; план 21: 9052; план 27: 24461; % 37: 1. Организация выставочных и форумных мероприятий (апрель - июль). 2. Реализация проекта "Евразийское объединение женщин - регмональных лидеров" (начало реализации - февраль, окончание реализации - декабрь). 3. Участие автономного округа в выставочных и форумных мероприятиях (апрель - декабрь). 4. Реализация проекта «Север для Победы. Каждый для дела Мира» (май - декабрь). 5. Реализация проектов по линии ЮНЕСКО (май - июнь). 6. Реализация проектов по линии Северного Форума (март - октябрь). 7. Проведение мероприятий, направленных на позиционирование Югры (февраль - сентябрь). 8. Организация "Дней Югры" в регионах-партнерах автономного округа. 9. Организация участия представителей, НКО из стран СНГ в мероприятиях, приуроченных к празднованию Дня Победы в Югре. 10. Организация VI Международной конференции «Развитие образовательных, культурных и научных связей с соотечественниками, проживающими за рубежом. Содействие сохранению российской духовной и культурной среды». 11. Организация мероприятий в рамках XII Международного IT-Форума с участием стран БРИКС и ШОС.; % 38: 2. Направлено письмо в Посольство КНР о рекомендациях по кандидатурам для участия в работе Евразийского объединения женщин – региональных лидеров и Международного дискуссионного клуба. Подготовлены письма в дипломатический корпус стран-членов Арктического совета для приглашения женщин-глав регионов и городов к участию в Международном дискуссионном клубе «Евразийское объединение женщин – региональных лидеров». 4. Оставлена заявка на участие проекта «Север для Победы. Каждый для дела Мира» в конкурсе на предоставление грантов Президента РФ на развитие гражданского общества. 5. Согласование проекта приказа о проведении в 2021 году Международного видеоконкурса ассоциированных школ ЮНЕСКО «Молодежь изучает и сохраняет природное и культурное наследие в регионах великих рек мира». 11. Направлены приглашения к участию в XII Международном IT-Форуме с участием стран БРИКС и ШОС 15-16 июня 2021 года в Ханты-Мансийске в адрес генеральных консулов в Екатеринбурге: Азербайджана, Беларуси, Болгарии, Венгрии, Германии, Казахстана, Киргизии, Китая, Таджикистана, Узбекистана, Франции, Чехии. Подготовлена информация и тз по организации проведения III Международной конференции «Информация и коммуникация в цифровую эпоху: явные и неявные воздействия» под эгидой ЮНЕСКО.
|  |  |  | бюджет автономного округа | 40000 | 1933.41 | 4.8335 | 1933.41 | 1933.41 | 0 | 0 | 1667.68 | 265.73 | 4553.59 | [5 empty] | 9052 | [5 empty] | 24461
| 2. Иные программные мероприятия | 3: -; 4: Департамент недропользования Югры; 5: всего:; План 6: 1600; Фактическое исполнение 7: 0; % 8: 0; план 9: 0; факт 10: 0; % 11: 0; % 12: 0; % 13: 0; % 14: 0; план 15: 0; план 21: 0; план 27: 1600; % 37: Проведение Югорского лесного форума (август - сентябрь).
|  |  |  | бюджет автономного округа | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 1600
| 2. Иные программные мероприятия | 3: -; 4: Департамент промышленности Югры; 5: всего:; План 6: 3500; Фактическое исполнение 7: 0; % 8: 0; план 9: 0; факт 10: 0; % 11: 0; % 12: 0; % 13: 0; % 14: 0; план 15: 0; план 21: 0; план 27: 3500; % 37: Презентация агропромышленного комплекса автономного округа в X Межрегиональной агропромышленной выставке УрФО (август - сентябрь)
|  |  |  | бюджет автономного округа | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 3500
2.2. | Информационное, презентационное протокольное и лингвистическое сопровождение мероприятий в сфере внешних связей, обеспечение перевода на иностранные языки и размещение информации на едином сайте государственных органов автономного округа (3) 2. Иные программные мероприятия | 3: -; 4: Департамент общественных и внешних связей Югры; 5: всего:; План 6: 3167.9; Фактическое исполнение 7: 0; % 8: 0; план 9: 0; факт 10: 0; % 11: 0; % 12: 0; % 13: 0; % 14: 0; план 15: 0; план 21: 0; план 27: 3167.9; % 37: 1. Изготовление презентационной, полиграфической и сувенирной продукции (начало реализации -май, окончание реализации - декабрь) . 2. Обеспечение перевода на иностранные языки единого официального сайта государственных органов автономного округа (начало реализации - январь, окончание реализации - декабрь) 3. Протокольное и лингвистическое сопровождение международных мероприятий, приемов должностных лиц и визитов делегаций (начало реализации - январь, окончание реализации - декабрь); % 38: 1. Заключен контракт на оказание услуг письменного перевода. 2. Заключен контракт на оказание услуг письменного перевода материалов, размещенных на едином официальном сайте государственных органов автономного округа.
|  |  |  | бюджет автономного округа | 3167.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 3167.9
2.3. | Региональный проект «Экспорт услуг» (3) 2. Иные программные мероприятия | 3: -; 4: Департамент промышленности Югры; 5: всего:; План 6: 956.2; Фактическое исполнение 7: 0; % 8: 0; план 9: 0; факт 10: 0; % 11: 0; % 12: 0; % 13: 0; % 14: 0; план 15: 956.2; план 21: 0; план 27: 0; % 37: Участие в Международной туристической выставке "Интурмаркет", Москва (март - апрель); % 38: 1. Объявлен электронный аукцион на оказание услуги по организации участия в Международной туристской выставке «Интурмаркет (ITM) 2021». 2. Информация о проведении выставки освещена на официальном сайте: tourism.admhmao.ru
|  |  |  | бюджет автономного округа | 956.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 956.2 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
Итого по подпрограмме II |  | 5: всего:; План 6: 47290.69; Фактическое исполнение 7: 1933.41; % 8: 4.0884; план 9: 0; факт 10: 1933.41; % 11: 0; % 12: 0; % 13: 1667.68; % 14: 265.73; план 15: 5509.79; план 21: 9052; план 27: 32728.9; % 37: х
|  |  |  | бюджет автономного округа | 49224.1 | 1933.41 | 3.9278 | 1933.41 | 1933.41 | 0 | 0 | 1667.68 | 265.73 | 5509.79 | [5 empty] | 9052 | [5 empty] | 32728.9
Подпрограмма III "Обеспечение доступа граждан к информации о социально значимых мероприятиях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры"
3.1. | Обеспечение открытости органов власти (пункт 2 приложения 12) 3. Текущие расходы | 3: -; 4: Департамент общественных и внешних связей Югры; 5: всего:; План 6: 171845.5; Фактическое исполнение 7: 1161.41; % 8: 0; план 9: х; факт 10: х; % 11: х; % 12: 0; % 13: 0; % 14: 1161.41; план 15: х; план 21: х; план 27: х; % 37: 1. Размещение информации о развитии Югры, в т.ч. через: Интернет (сайты интернет агентств, газеты, ТВ, радио) (март-декабрь ежемесячно); 2. Организация и проведение мероприятий в сфере деятельности СМИ (с марта ежемесячно); 3. Участие представителей СМИ в федеральных мероприятиях (по мере проведения мероприятий); 4.Мониторинг публикаций в социальных сетях и сообщений пользователей о социально-экономическом, общественно политическом развитии автономного округа в социальных сетях с предоставлением еженедельных и ежемесячных отчетов (еженедельно, ежемесячно); 5. Производство полиграфической продукции, направленной на предупреждение дорожно-транспортных происшествий (сентябрь) 6. Производство и выпуск периодических изданий (по мере выпуска) 7. Сопровождение бегущей строкой телевизионных программ в эфире телеканала "Югра" для глухих и слабослышащих граждан (ежемесячно); % 38: 2. В марте организовано и проведено 8 пресс-конференций из 40 запланированных; 3 мероприятия из 29 запланированных (Расту в Югре 20 марта, Совещание Совета Безопасности 23 марта и Нефтяная столица — 24-25 марта) 4. В марте подготовлены: 1 ежемесячный отчет и 4 еженедельных отчетов по результатам мониторинга публикаций в социальных сетях и сообщений пользователей о социально-экономическом, общественно политическом развитии автономного округа в социальных сетях. 7. В марте 2021 года эфир для глухих и слабослышащих граждан (информационная бегущая строка) обеспечивался в следующих выпусках телеканала "Югра": - Телевизионная программа "С 7 до 10" (хр. 180 минут каждый выпуск) - 22 выпуска, общий хронометраж 3960 минут - Телевизионная программа "Новости" в 13:00 - 26 выпусков, в 18:30 - 22 выпуска (хр. 26 минут каждый выпуск), всего 48 выпусков новостей, общий хронометраж 910 минут - Телевизионная программа "Больше чем новости. Итоги недели" (хр.45 минут каждый выпуск) - 4 выпуска, общий хронометраж 180 минут
|  |  |  | бюджет автономного округа | 171845.5 | 1161.41 | 0 | х | х | х | 0 | 0 | 1161.41 | х | [5 empty] | х | [5 empty] | х
3.2. | Поддержка социально значимых проектов средств массовой информации (пункт 2 приложения 12) | 3: -; 4: Департамент общественных и внешних связей Югры; 5: всего:; План 6: 102290.9; Фактическое исполнение 7: 7488; % 8: 0; план 9: 0; факт 10: 7488; % 11: 0; % 12: 0; % 13: 0; % 14: 7488; план 15: 10418.3; план 21: 666.4; план 27: 666.4; % 37: х
|  |  |  | бюджет автономного округа | 102290.9 | 7488 | 0 | 0 | 7488 | 0 | 0 | 0 | 7488 | 10418.3 | [5 empty] | 666.4 | [5 empty] | 666.4
| 1.3. государственная поддержка юридических лиц | 3: -; 4: Департамент общественных и внешних связей Югры; 5: всего:; План 6: 11751.1; Фактическое исполнение 7: 0; % 8: 0; план 9: 0; факт 10: 0; % 11: 0; % 12: 0; % 13: 0; % 14: 0; план 15: 10418.3; план 21: 666.4; план 27: 666.4; % 37: 1. Предоставление субсидий на финансовое обеспечение затрат по производству и выпуску средств массовой информации, издаваемых (выпускаемых) на языках коренных малочисленных народов Севера (ежемесячно); 2. Предоставление грантов в форме субсидии организациям, осуществляющим производство и (или) выпуск средств массовой информации на территории автономного округа, на поддержку социально значимых проектов (ежемесячно).; % 38: 1. Объявлены конкурсы на предоставление субсидий субсидий на финансовое обеспечение затрат по производству и выпуску средств массовой информации, издаваемых (выпускаемых) на языках коренных малочисленных народов Севера, на предоставление грантов в форме субсидии организациям, осуществляющим производство и (или) выпуск средств массовой информации на территории автономного округа, на поддержку социально значимых проектов.
|  |  |  | бюджет автономного округа | 11751.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10418.3 | [5 empty] | 666.4 | [5 empty] | 666.4
| 3. Текущие расходы | 3: -; 4: Департамент общественных и внешних связей Югры; 5: всего:; План 6: 90539.8; Фактическое исполнение 7: 7488; % 8: 0; план 9: х; факт 10: 7488; % 11: 0; % 12: 0; % 13: 0; % 14: 7488; план 15: х; план 21: х; план 27: х; % 37: 1. Производство, выпуск, доставка и распространение регионального печатного средства массовой информации для отдельных категорий населения разовым (ежемесячно). 2. Производство и размещение информационных материалов в газете «Местное время» (ежемесячно); 3. Размещение материалов (региональные газеты) (ежемесячно).; % 38: 1. Производство, выпуск, доставка и распространение регионального печатного средства массовой информации для отдельных категорий населения - 11 выпусков. 2. Производство и размещение информационных материалов в газете «Местное время» - 115,12 полос; 3. Размещение материалов (региональные газеты) - 467 полос.
|  |  |  | бюджет автономного округа | 90539.8 | 7488 | 0 | х | 7488 | 0 | 0 | 0 | 7488 | х | [5 empty] | х | [5 empty] | х
3.3. | Организация телерадиовещания (пункт 2 приложения 12) 3. Текущие расходы | 3: -; 4: Департамент общественных и внешних связей Югры; 5: всего:; План 6: 212939.2; Фактическое исполнение 7: 12242.81; % 8: 0; план 9: х; факт 10: 12242.81; % 11: 0; % 12: 0; % 13: 5686.87; % 14: 6555.94; план 15: х; план 21: х; план 27: х; % 37: 1. Обеспечение доставки телевизионного сигнала/радиосигнала ОТРК "Югра" до потребителей (ежедневно, с 1 января по 31 декабря); % 38: 1. Распространение телеканала Югра ведется в кабельных сетях всеми кабельными операторами присутствующими на территории Югры на 21 позиции, а также распространяется посредством спутникового вещания на спутники МТС на территори всего региона . 2. Распространение радиоканала ЮГРА рпаспространяется сетью эфирных радиовещательных передатчиков с покрытием 99% населения региона.
|  |  |  | бюджет автономного округа | 212939.2 | 12242.81 | 0 | х | 12242.81 | 0 | 0 | 5686.87 | 6555.94 | х | [5 empty] | х | [5 empty] | х
Итого по подпрограмме III |  | 5: всего:; План 6: 487075.6; Фактическое исполнение 7: 20892.22; % 8: 0; план 9: 0; факт 10: 20892.22; % 11: 0; % 12: 0; % 13: 5686.87; % 14: 15205.35; план 15: 10418.3; план 21: 666.4; план 27: 666.4; % 37: х
|  |  |  | бюджет автономного округа | 487075.6 | 20892.22 | 0 | 0 | 20892.22 | 0 | 0 | 5686.87 | 15205.35 | 10418.3 | [5 empty] | 666.4 | [5 empty] | 666.4
Подпрограмма IV "Обеспечение реализации государственной программы"
4.1. | Выполнение функций, возложенных на Департамент общественных и внешних связей автономного округа (пункты 1, 2 приложения 12) 3. Текущие расходы | 3: -; 4: Департамент общественных и внешних связей Югры; 5: всего:; План 6: 112106.3; Фактическое исполнение 7: 28940.33; % 8: 25.8151; план 9: х; факт 10: х; % 11: х; % 12: 761.39; % 13: 17432.74; % 14: 10746.2; план 15: х; план 21: х; план 27: х; % 37: Обеспечение деятельности Департамента общественных и внешних связей Югры (ежемесячно, по мере необходимости); % 38: Обеспечено функционирование Департамента общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
|  |  |  | бюджет автономного округа | 112106.3 | 28940.33 | 25.8151 | х | х | х | 761.39 | 17432.74 | 10746.2 | х | [5 empty] | х | [5 empty] | х
4.2. | Обеспечение деятельности казенного учреждения автономного округа «Аппарат Общественной палаты Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (пункт 2 приложения 12) 3. Текущие расходы | 3: -; 4: Департамент общественных и внешних связей Югры; 5: всего:; План 6: 20353.2; Фактическое исполнение 7: 3464.58; % 8: 17.0223; план 9: х; факт 10: х; % 11: х; % 12: 818.44; % 13: 967.23; % 14: 1678.91; план 15: х; план 21: х; план 27: х; % 37: Финансовое обеспечение деятельности Общественной палаты автономного округа (ежемесячно, по мере необходимости); % 38: Обеспечение функционирование Общественной палаты автономного округа.
|  |  |  | бюджет автономного округа | 20353.2 | 3464.58 | 17.0223 | х | х | х | 818.44 | 967.23 | 1678.91 | х | [5 empty] | х | [5 empty] | х
Итого по подпрограмме IV |  | 5: всего:; План 6: 132459.5; Фактическое исполнение 7: 32404.91; % 8: 24.464; план 9: х; факт 10: х; % 11: х; % 12: 1579.83; % 13: 18399.97; % 14: 12425.11; план 15: х; план 21: х; план 27: х; % 37: х
|  |  |  | бюджет автономного округа | 132459.5 | 32404.91 | 24.464 | х | х | х | 1579.83 | 18399.97 | 12425.11 | х | [5 empty] | х | [5 empty] | х
Всего по государственной программе: |  | 5: всего:; План 6: 1563136.7; Фактическое исполнение 7: 162525.86; % 8: 10.3974; план 9: 18694.21; факт 10: 162525.86; % 11: 869.3914; % 12: 3130.24; % 13: 71583.36; % 14: 87812.26; план 15: 125470.29; план 21: 79342.4; план 27: 173875.3; % 37: х
|  |  |  | бюджет автономного округа | 1563136.7 | 162525.86 | 10.3974 | 18694.21 | 162525.86 | 869.3914 | 3130.24 | 71583.36 | 87812.26 | 125470.29 | [5 empty] | 79342.4 | [5 empty] | 173875.3
в том числе:
I. Проектная деятельность в рамках государственной программы:
Всего на реализацию национальных проектов: |  | 5: всего:; План 6: 956.2; Фактическое исполнение 7: 0; % 8: 0; план 9: 0; факт 10: 0; % 11: 0; % 12: 0; % 13: 0; % 14: 0; план 15: 956.2; план 21: 0; план 27: 0; % 37: х
|  |  |  | бюджет автономного округа | 956.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 956.2 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
в том числе:
"Международная кооперация и экспорт" (п. 2.3 Региональный проект «Экспорт услуг») |  | 5: всего:; План 6: 956.2; Фактическое исполнение 7: 0; % 8: 0; план 9: 0; факт 10: 0; % 11: 0; % 12: 0; % 13: 0; % 14: 0; план 15: 956.2; план 21: 0; план 27: 0; % 37: х
|  |  |  | бюджет автономного округа | 956.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 956.2 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
II. Всего по государственной программе в разрезе видов расходов:
1. Бюджет развития ответственного исполнителя, сисполнителей государственной программы, в том числе: |  | 5: всего:; План 6: 1563136.7; Фактическое исполнение 7: 162525.86; % 8: 10.3974; план 9: 18694.21; факт 10: 162525.86; % 11: 869.3914; % 12: 3130.24; % 13: 71583.36; % 14: 87812.26; план 15: 125470.29; план 21: 79342.4; план 27: 173875.3; % 37: х
|  |  |  | бюджет автономного округа | 1563136.7 | 162525.86 | 10.3974 | 18694.21 | 162525.86 | 869.3914 | 3130.24 | 71583.36 | 87812.26 | 125470.29 | [5 empty] | 79342.4 | [5 empty] | 173875.3
1.2 государственная поддержка некоммерческих организаций (далее - НКО) (п. 1.1, п. 1.2.), из них: |  | 5: всего:; План 6: 194657; Фактическое исполнение 7: 16760.77; % 8: 8.6104; план 9: 16760.8; факт 10: 16760.77; % 11: 99.9998; % 12: 0; % 13: 7797.86; % 14: 8962.91; план 15: 74542.2; план 21: 24624; план 27: 78730; % 37: х
|  |  |  | бюджет автономного округа | 194657 | 16760.77 | 8.6104 | 16760.8 | 16760.77 | 99.9998 | 0 | 7797.86 | 8962.91 | 74542.2 | [5 empty] | 24624 | [5 empty] | 78730
1.2.1 государственная поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО) (п. 1.1, п. 1.2.) |  | 5: всего:; План 6: 194657; Фактическое исполнение 7: 16760.77; % 8: 8.6104; план 9: 16760.8; факт 10: 16760.77; % 11: 99.9998; % 12: 0; % 13: 7797.86; % 14: 8962.91; план 15: 74542.2; план 21: 24624; план 27: 78730; % 37: х
|  |  |  | бюджет автономного округа | 194657 | 16760.77 | 8.6104 | 16760.8 | 16760.77 | 99.9998 | 0 | 7797.86 | 8962.91 | 74542.2 | [5 empty] | 24624 | [5 empty] | 78730
1.3 государственная поддержка юридических лиц (кроме НКО), индивидуальных предпринимателей (№№ основных мероприятий) |  | 5: всего:; План 6: 11751.1; Фактическое исполнение 7: 0; % 8: 0; план 9: 0; факт 10: 0; % 11: 0; % 12: 0; % 13: 0; % 14: 0; план 15: 10418.3; план 21: 666.4; план 27: 666.4; % 37: х
|  |  |  | бюджет автономного округа | 11751.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10418.3 | [5 empty] | 666.4 | [5 empty] | 666.4
2. Иные программные мероприятия (№№ основных мероприятий) |  | 5: всего:; План 6: 190974.1; Фактическое исполнение 7: 1933.41; % 8: 1.0124; план 9: 1933.41; факт 10: 1933.41; % 11: 0; % 12: 0; % 13: 1667.68; % 14: 265.73; план 15: 40509.79; план 21: 54052; план 27: 94478.9; % 37: х
|  |  |  | бюджет автономного округа | 190974.1 | 1933.41 | 1.0124 | 1933.41 | 1933.41 | 0 | 0 | 1667.68 | 265.73 | 40509.79 | [5 empty] | 54052 | [5 empty] | 94478.9
3. Текущие расходы (№№ основных мероприятий) |  | 5: всего:; План 6: 1165754.5; Фактическое исполнение 7: 143831.68; % 8: 12.3381; план 9: х; факт 10: х; % 11: х; % 12: 3130.24; % 13: 62117.82; % 14: 78583.62; план 15: х; план 21: х; план 27: х; % 37: х
|  |  |  | бюджет автономного округа | 1165754.5 | 143831.68 | 12.3381 | х | х | х | 3130.24 | 62117.82 | 78583.62 | х | [5 empty] | х | [5 empty] | х
III. Всего по государственной программе в разрезе исполнителей, соисполнителей:
Ответственный исполнитель Департамент общественных и внешних связей Югры |  | 5: всего:; План 6: 1552080.5; Фактическое исполнение 7: 162525.86; % 8: 10.4715; план 9: 18694.21; факт 10: 162525.86; % 11: 869.3914; % 12: 3130.24; % 13: 71583.36; % 14: 87812.26; план 15: 124514.09; план 21: 76842.4; план 27: 166275.3; % 37: х
|  |  |  | бюджет автономного округа | 1552080.5 | 162525.86 | 10.4715 | 18694.21 | 162525.86 | 869.3914 | 3130.24 | 71583.36 | 87812.26 | 124514.09 | [5 empty] | 76842.4 | [5 empty] | 166275.3
Соисполнитель 1 Департамент недропользования Югры |  | 5: всего:; План 6: 1600; Фактическое исполнение 7: 0; % 8: 0; план 9: 0; факт 10: 0; % 11: 0; % 12: 0; % 13: 0; % 14: 0; план 15: 0; план 21: 0; план 27: 1600; % 37: х
|  |  |  | бюджет автономного округа | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 1600
Соисполнитель 2 Департамент промышленности Югры |  | 5: всего:; План 6: 4456.2; Фактическое исполнение 7: 0; % 8: 0; план 9: 0; факт 10: 0; % 11: 0; % 12: 0; % 13: 0; % 14: 0; план 15: 956.2; план 21: 0; план 27: 3500; % 37: х
|  |  |  | бюджет автономного округа | 4456.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 956.2 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 3500
Соисполнитель 3 Департамент экономического развития Югры |  | 5: всего:; План 6: 5000; Фактическое исполнение 7: 0; % 8: 0; план 9: 0; факт 10: 0; % 11: 0; % 12: 0; % 13: 0; % 14: 0; план 15: 0; план 21: 2500; план 27: 2500; % 37: х
|  |  |  | бюджет автономного округа | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2500 | [5 empty] | 2500
Исполнитель: Шелест Николай Викторович, консультант отдела ФЭО, тел.: 8 (3467) 36-01-50 (доб. 2764)
Note on A7: Белоногова Ольга Петровна:

## Показатели
Таблица 2
Целевые показатели государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "Развитие гражданского общества"
на 1 марта 2021 года
№ п/п1 | Наименование целевых показателей/ Единица измерения | Источник показателя2 | Периодичность показателя (ежемесячно, ежеквартально, ежегодно)3 | Базовый показатель на начало реализации программы | Значение показателя на 2021 год в соответствии с постановлением от 05 октября 2018 года № 355-п (в ред. от 19 февраля 2021 года № 44-п) |  |  | в том числе: | [35 empty] | Оценка (направляется в составе отчета на 01.11.2021, на 28.12.2021) |  |  | Целевое значение показателя на момент окончания реализации государственной программы | Причины отклонения фактического исполнения за месяц/квартал/год от запланированного на месяц/квартал/год (в том числе по перевыполенению показателя)
[8 empty] | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь |  |  | факт за 2021 год | % | Причины предполагаемого неисполнения (низкого уровня исполнения) / перевыполнения показателей в 2021 году
[5 empty] | план | факт4 | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | %
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | Количество социально значимых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших государственную поддержку (ед.) |  | полугодовое (годовое значение определено нарастающим итогом с 2019 года. Фактически на 2021 год запланировано значение 120 (проверяется суммированием) | 157 | 517 | [17 empty] | 457 | [17 empty] | 517
2. | Количество действующих микрозаймов, предоставленных социально ориентированным некоммерческим организациям (ед.) |  | ежегодно (годовое значение определено количеством действующих соглашений, заключенных в текущем году. Фактически на 2021 год запланировано значение 2 (проверяется суммированием) | 0 | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 11
3. | Количество действующих соглашений о сотрудничестве автономного округа с внешними партнерами (ед.) |  | ежегодно (годовое значение определено нарастающим итогом с 2019 года. Фактически на 2021 год запланировано значение 1 (проверяется суммированием) | 39 | 41 | [35 empty] | 41
Примечание:
1 - указывается номер показателя согласно таблицы 1 постановления об утверждении государственной программы
2 - указывается источник-основание для включения показателя в государственную программу (наименование национального проекта (программы), указ Президента РФ, ГП РФ, ФЦП, поручение Губернатора автономного округа, Правительства автономного округа, соглашение с федеральными органами государственной власти и т.п.), принадлежность к общенациональному плану действий, обеспечивающего восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения в экономике (далее - принадлежность к ОПД)
3 - если достижение показателя планируется на определенный месяц планового периода (но не декабрь), периодичность показателя определяется как "ежегодно"
4 - указывается фактически достигнутое значение показателя на отчетную дату (нарастающим итогом, либо фактическое значение за последний отчетный месяц / квартал (в зависимости от периодичности показателя)
5 - если периодичность показателя определена как «квартальная», плановые и фактические значения по показателю проставляются на последний месяц соответствующего квартала (в 1 квартале – март, во втором квартале – июнь, в третьем квартале – сентябрь, четвертом квартале – декабрь)
Исполнитель: Шелест Николай Викторович, консультант отдела ФЭО, тел.: 8 (3467) 36-01-50 (доб. 2764)